## Project Schedule
| FerreteríaRD | [5 empty] | Inicio Del Projecto | [7 empty] | 2026-04-18
| Raykel Villar | 100525552 |  |  |  |  | Display week: | [7 empty] | 2
| Alfredo Feliz | 100530543 |  |  |  |  | Fin Del Projecto | [7 empty] | 2026-05-08
| Chery Viola | 100486739
Todos
[7 empty] | 2026-04-18 | [6 empty] | 2026-04-25 | [6 empty] | 2026-05-02
| Tarea | Responsable | Progreso | Inicio | Fin |  | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08
[7 empty] | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Planificación
TRUE | Creacion Repositorio Git-Hub | Chery Viola | 100% | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1
TRUE | Creacion de Diagrama De Gantt | Raykel Villar | 100% | 2026-04-21 | 2026-05-08 | 18
TRUE | Visita al Negocio | Todos | 100% | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1
TRUE | A. Acta de Inicio del Proyecto (Project Charter) | Alfredo Feliz | 100% | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 7
TRUE | B. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) | Alfredo Feliz | 100% | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 7
TRUE | Reunion Virtual Google Meets 1 | Todos | 100% | 2026-04-25 | 2026-04-25
TRUE | Reunion Virtual Google Meets 2 | Todos | 100% | 2026-04-29 | 2026-04-29
TRUE | Reunion Virtual Google Meets 3 | Todos | 100% | 2026-05-01 | 2026-05-01
TRUE | Reunion Virtual Google Meets 4 | Todos | 100% | 2026-05-01 | 2026-05-01
TRUE | Crear React App | Todos | 100% | 2026-04-25 | 2026-04-25
Prototipo Funcional
TRUE | Paginas Login y Registro | Chery Viola | 100% | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2
TRUE | Pagina Productos | Alfredo Feliz | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2
TRUE | Header | Chery Viola | 100% | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2
TRUE | Footer | Chery Viola | 100% | 2026-04-30 | 2026-05-01
TRUE | Pagina De Inicio | Chery Viola | 100% | 2026-04-28 | 2026-04-29
TRUE | Pagina Servicio Al Cliente | Chery Viola | 100% | 2026-04-28 | 2026-04-29
TRUE | Pagina Inicio Admin | Raykel Villar | 100% | 2026-04-30 | 2026-05-01
TRUE | Pagina Suplidores Admin | Alfredo Feliz | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-29
TRUE | Pagina Lista De Favoritos | Chery Viola | 100% | 2026-04-29 | 2026-05-01
TRUE | Pagina Carrito | Chery Viola | 100% | 2026-04-29 | 2026-05-01
TRUE | Pagina Ordenes Admin | Raykel Villar | 100% | 2026-05-01 | 2026-05-03
TRUE | Pagina Ordenes | Alfredo Feliz | 100% | 2026-05-01 | 2026-05-03
TRUE | Pagina Productos Admin | Raykel Villar | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-28
TRUE | Pagina Movimientos De Inventario | Raykel Villar | 100% | 2026-04-29 | 2026-05-01
TRUE | Base De Datos | Raykel Villar | 100% | 2026-04-25 | 2026-04-26
TRUE | Crear Roles Backend | Raykel Villar | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27
TRUE | Crear Funciones Para Base De Datos | Todos | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-05
TRUE | Pagina FQA | Chery Viola | 100% | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 7
TRUE | Pagina de perfil | Alfredo Feliz | 100% | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2
TRUE | Pagina de Favorito | Chery Viola | 100% | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2
TRUE | Pagina De Departamentos | Todos | 100% | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3
TRUE | Agregar Funcion de Enviar correo, Pagina Soporte | Todos | 100% | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3
TRUE | Realizar Excel de Productos y Ajustar Imagenes | Alfredo Feliz | 100% | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 5
TRUE | Generar Factura Consumidor Final | Chery Viola | 100% | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3
TRUE | Agregar Funcion Para Buscar En La Tienda | Raykel Villar | 100% | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3
TRUE | Agregar Funcion De Filtros Front End | Chery Viola | 100% | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3
TRUE | Sobre Nosotros Pagina | Chery Viola | 100% | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
TRUE | Hacer Refactor de App.css | Todos | 100% | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3
TRUE | Pagina Alerta De Stocks | Chery Viola | 100% | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 1
TRUE | Back End Alerta De Stocks | Raykel Villar | 100% | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 1
TRUE | Agregar Logo y Ajustar Estilos de Titulo | Todos | 100% | 2026-05-03 | 2026-05-05
TRUE | Agregar Botones De Descargar PDF | Chery Viola | 100% | 2026-05-03 | 2026-05-06
TRUE | Agregar Botones de Descargar CSV | Chery Viola | 100% | 2026-05-03 | 2026-05-06 | 4
TRUE | Agregar Send Email Logic | Raykel Villar | 100% | 2026-05-03 | 2026-05-06 | 4
TRUE | Create Supabase Edge Function to Handle Email | Raykel Villar | 100% | 2026-05-03 | 2026-05-06 | 4
TRUE | Create Supabase Edge Function For alerts | Raykel Villar | 100% | 2026-05-03 | 2026-05-06 | 4
TRUE | Agregar Loading Bar Al confirmar orden | Chery Viola | 100% | 2026-05-03 | 2026-05-06 | 4
TRUE | Agregar Funciones de stock bajo Stock < Min y mostrar Detalle | Chery Viola | 100% | 2026-05-03 | 2026-05-06 | 4
TRUE | Corregir Lupa del search bar | Raykel Villar | 100% | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3
TRUE | Corregir Boton del Carrucel | Raykel Villar | 100% | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3
Entrega final
TRUE | Crear CSS Version De Telefonos | Todos | 100% | 2026-05-02 | 2026-05-08 | 7
TRUE | Crear Dashboard Interactivo De Reportes | Todos | 100% | 2026-05-02 | 2026-05-08 | 7
TRUE | Agregar Boton de Accesibilidad | Todos | 100% | 2026-05-02 | 2026-05-06 | 5
TRUE | Agregar Detalles al readme | Todos | 100% | 2026-05-02 | 2026-05-08 | 7
TRUE | Agregar Archivos .SQL de la base de datos al Github | Raykel Villar | 100% | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2
TRUE | Deployment de la Pagina usando Vercel como hosting | Todos | 100% | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1