## Project Schedule
| FerreteríaRD | [5 empty] | Inicio Del Projecto | [7 empty] | 2026-04-18
| Raykel Villar | [5 empty] | Display week: | [7 empty] | 2
| Alfredo Feliz | [5 empty] | Fin Del Projecto | [7 empty] | 2026-05-08
Chery Viola
Todos
[7 empty] | 2026-04-18 | [6 empty] | 2026-04-25 | [6 empty] | 2026-05-02
| Tarea | Responsable | Progreso | Inicio | Fin |  | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08
[7 empty] | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Planificación
TRUE | Creacion Repositorio Git-Hub | Chery Viola | 100% | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1
FALSE | Creacion de Diagrama De Gantt | Raykel Villar | 0% | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 11
FALSE | Visita al Negocio | Todos | 0%
FALSE | A. Acta de Inicio del Proyecto (Project Charter) |  | 0% | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 7
FALSE | B. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) |  | 0% | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 7
TRUE | Reunion Virtual Google Meets | Todos | 100% | 2026-04-25 | 2026-04-25
TRUE | Crear React App | Todos | 100% | 2026-04-25 | 2026-04-25
Prototipo Funcional
FALSE | Paginas Login y Registro HTML | Alfredo Feliz |  | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 7
FALSE | Paginas Login y Registro CSS | Chery Viola |  | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 7
FALSE | Paginas Login y Registro Backend | Raykel Villar |  | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 7
FALSE | Pagina De Inicio HTML | Alfredo Feliz |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina De Inicio CSS | Chery Viola |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina De Inicio Backend | Raykel Villar |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina De Departamentos HTML (Opcional) | Alfredo Feliz |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina De Departamentos CSS (Optional) | Chery Viola |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina De Departamentos Backend (Optional) | Raykel Villar |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina Lista de Favoritos HTML | Alfredo Feliz |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina Lista de Favoritos CSS | Chery Viola |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina Lista de Favoritos Backend | Raykel Villar |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina Administrador HTML | Alfredo Feliz |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina Administrador CSS | Chery Viola |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina Administrador Backend | Raykel Villar |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina Ordenes HTML | Alfredo Feliz |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina Ordenes CSS | Chery Viola |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina Ordenes Backend | Raykel Villar |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina Articulos HTML | Alfredo Feliz |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina Articulos CSS | Chery Viola |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Pagina Articulos Backend | Raykel Villar |  | 2026-04-25 | 2026-05-01
FALSE | Crear Roles Backend | Raykel Villar |  | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 7
FALSE | Base Datos | Raykel Villar |  | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 7
Entrega final
Note on B31: Raykel Villar: Modificar Productos, Agregar nuevos, deshabilitar productos. Cambiar Roles.
Note on B32: Raykel Villar: Modificar Productos, Agregar nuevos, deshabilitar productos. Cambiar Roles.
Note on B33: Raykel Villar: Modificar Productos, Agregar nuevos, deshabilitar productos. Cambiar Roles.